## 📊 Dashboard
AXIA DATA — MINERÍA DE DATOS ¦ Dashboard Ejecutivo
Fundación Universitaria San Mateo • X Semestre — Grupo 01N31 • Docente: Se me olvido el nombre de la profe
◆ INDICADORES CLAVE — 5 VARIABLES DE NEGOCIO ◆
Variable |  | KPI |  | Valor Actual |  | Meta |  | Estado
V1 |  | Tasa de Conversión |  | 18.7% |  | ≥ 18% |  | 🟢 Meta
V2 |  | CAC Global |  | $1,087 |  | ≤ $1,200 |  | 🟢 Meta
V3 |  | CLV Promedio |  | $8,940 |  | ≥ $8,500 |  | 🟢 Meta
V4 |  | Retención Clientes |  | 91.2% |  | ≥ 92% |  | 🟡 Alerta
V5 |  | Margen Operativo |  | 19.4% |  | ≥ 20% |  | 🟡 Alerta
◆ DESEMPEÑO DE MODELOS DE MINERÍA DE DATOS ◆
Modelo | Variable | Algoritmo | Métrica Principal | Valor | Meta | Estado | Última Actualización
Predictor Conversión | V1 — Conversión |  | Random Forest |  | AUC-ROC |  | 0.87 |  | ≥ 0.85 | ✅ OK | Abr-2025
Estimador CAC | V2 — CAC |  | Regresión Múltiple |  | R² |  | 0.83 |  | ≥ 0.80 | ✅ OK | Abr-2025
Proyector CLV | V3 — CLV |  | Gradient Boosting |  | MAE |  | $145 |  | ≤ $200 | ✅ OK | Mar-2025
Predictor Churn | V4 — Retención |  | XGBoost |  | F1-Score |  | 0.84 |  | ≥ 0.80 | ✅ OK | Abr-2025
Forecaster Margen | V5 — Margen |  | ARIMA+LSTM |  | MAPE |  | 4.2% |  | ≤ 8% | ✅ OK | Mar-2025
◆ MÉTRICAS DE CALIDAD DEL DATO ◆
Dimensión | Descripción | Umbral | Valor Actual | Δ vs. Meta | Estado
Completitud | Campos sin nulos |  | ≥ 95% |  | 97.3% |  | +2.3% |  | ✅
Unicidad | Sin duplicados |  | ≥ 99% |  | 99.6% |  | +0.6% |  | ✅
Consistencia | Formatos uniformes |  | ≥ 98% |  | 98.7% |  | +0.7% |  | ✅
Exactitud | Correspondencia fuente |  | ≥ 96% |  | 96.8% |  | +0.8% |  | ✅
Oportunidad | SLA de actualización |  | ≤ 4 hrs |  | 2.1 hrs |  | -1.9 hrs |  | ✅

## 📈 Datos y Análisis
AXIA DATA — Datos Históricos de Variables de Negocio (Ene–Jun 2025)
Mes | V1 - Conversión (%) | V2 - CAC ($) | V3 - CLV ($) | V4 - Retención (%) | V5 - Margen (%)
Enero | 15.2 | 1340 | 7800 | 88.1 | 16.2
Febrero | 16.1 | 1290 | 8100 | 89.3 | 17
Marzo | 17.5 | 1210 | 8400 | 90.2 | 17.8
Abril | 18.7 | 1087 | 8940 | 91.2 | 19.4
Mayo | 19.2 | 1050 | 9200 | 92.1 | 20.1
Junio | 20 | 1000 | 9500 | 93 | 21
META | 18 | 1200 | 8500 | 92 | 20

## 📋 Actividades y Avances
AXIA DATA — Plan de Actividades — Minería de Datos
# | Actividad | Entregable | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance (%) | Estado
1 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Informe EDA con gráficos | Equipo Data | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 100 | ✅ Completado
2 | Diseño del pipeline ETL (Bronze→Gold) | Documentación arquitectura | Brayan Prieto | 16/02/2025 | 28/02/2025 | 100 | ✅ Completado
3 | Implementación pipeline ETL | Scripts Python funcionales | Equipo Data | 01/03/2025 | 15/03/2025 | 100 | ✅ Completado
4 | Modelo predictivo de conversión (V1) | Modelo RF entrenado, AUC=0.87 | Data Scientist | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 100 | ✅ Completado
5 | Modelo predictor de churn (V4) | Modelo XGBoost, F1=0.84 | Data Scientist | 01/04/2025 | 15/04/2025 | 100 | ✅ Completado
6 | Segmentación K-Means (5 segmentos) | Clusters con silhouette=0.68 | Equipo Data | 16/04/2025 | 25/04/2025 | 100 | ✅ Completado
7 | Reglas de asociación Apriori | 12 reglas con lift>1.5 | Data Scientist | 26/04/2025 | 05/05/2025 | 100 | ✅ Completado
8 | Forecaster margen operativo (V5) | Modelo ARIMA+LSTM, MAPE=4.2% | Equipo Data | 06/05/2025 | 20/05/2025 | 100 | ✅ Completado
9 | Integración con dashboard Power BI | Dashboard ejecutivo live | Brayan Prieto | 21/05/2025 | 31/05/2025 | 85 | 🔄 En Proceso
10 | Documentación técnica final | Documento Word al 100% | Todo el equipo | 01/06/2025 | 15/06/2025 | 90 | 🔄 En Proceso
11 | Validación y pruebas de calidad | Informe de QA | QA Lead | 16/06/2025 | 25/06/2025 | 60 | 🔄 En Proceso
12 | Presentación final al docente | Presentación ejecutiva | Brayan Prieto | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0 | ⏳ Pendiente
PROGRESO GENERAL DEL PROYECTO: |  |  |  | 87% — Excelente avance

## 🔬 Segmentación y Modelos
AXIA DATA — Resultados de Segmentación K-Means y Desempeño de Modelos
SEGMENTACIÓN K-MEANS — 5 SEGMENTOS (Silhouette Score: 0.68)
Segmento | % Cartera | Tasa Conversión | Retención | CLV Promedio ($) | CAC ($) | Estrategia
Champion (Campeones) | 15% | 68% | 94% | $14,500 | $890 | VIP, upselling, embajadores
Loyal (Leales) | 28% | 45% | 87% | $9,200 | $1,050 | Cross-selling, beneficios lealtad
Potential (Potenciales) | 22% | 52% | 72% | $6,800 | $1,180 | Nurturing, educación producto
At Risk (En Riesgo) | 20% | 28% | 45% | $4,200 | $1,320 | Alertas proactivas, descuentos
Churned (Perdidos) | 15% | 18% | 22% | $1,800 | $1,480 | Win-back campaigns
Distribución Segmentos | % Cartera |  |  | DESEMPEÑO DE MODELOS ML
Champion (Campeones) | 15 |  |  | Modelo | Métrica | Valor
Loyal (Leales) | 28 |  |  | Random Forest V1 | AUC-ROC | 0.87
Potential (Potenciales) | 22 |  |  | Regresión V2 | R² | 0.83
At Risk (En Riesgo) | 20 |  |  | GBR V3 | MAE (USD) | 145
Churned (Perdidos) | 15 |  |  | XGBoost V4 | F1-Score | 0.84
|  |  |  | ARIMA+LSTM V5 | MAPE (%) | 4.2

## 🔧 ETL y Calidad
AXIA DATA — Pipeline ETL y Métricas de Calidad del Dato
EVOLUCIÓN MENSUAL — CALIDAD DEL DATO (Bronze → Gold)
Mes | Completitud (%) | Unicidad (%) | Consistencia (%) | Exactitud (%) | Oportunidad (hrs)
Enero | 91.2 | 98.1 | 95 | 93.2 | 5.8
Febrero | 93 | 98.8 | 96.1 | 94.1 | 4.9
Marzo | 94.5 | 99.1 | 97 | 95.2 | 4.2
Abril | 97.3 | 99.6 | 98.7 | 96.8 | 2.1
Mayo | 97.8 | 99.7 | 98.9 | 97.1 | 2
Junio | 98.1 | 99.8 | 99 | 97.4 | 1.8